## Лист1
Проект P1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 0 | bar: 1 to 2
2 | 3 | 1 | bar: 3 to 5
3 | 4 | 1 | bar: 3 to 6
4 | 3 | 0 | bar: 1 to 3
5 | 6 | 1; 2; 4 | bar: 6 to 11
6 | 3 | 5 | bar: 12 to 14
7 | 1 | 4; 3 | bar: 7
8 | 2 | 7 | bar: 8 to 9
9 | 11 | 0 | bar: 1 to 11
10 | 8 | 0 | bar: 1 to 8
11 | 3 | 9 | bar: 12 to 14
12 | 1 | 6 | bar: 12
13
Проект P2
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A
1 | 6 | 0
2 | 2 | 1
3 | 10 | 0
4 | 6 | 2;3
5 | 13 | 0
6 | 3 | 2
7 | 2 | 3

## Лист3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 | 0 | bar: 1 to 2
2 | 3 | 1 | bar: 3 to 5
3 | 4 | 1 | bar: 3 to 6
4 | 3 | 0 | bar: 1 to 3
5 | 6 | 1; 2; 4 | bar: 6 to 11
6 | 3 | 5 | bar: 12 to 14
7 | 1 | 4; 3 | bar: 7
8 | 2 | 7 | bar: 8 to 9
9 | 11 | 0 | bar: 1 to 11
10 | 8 | 0 | bar: 1 to 8
11 | 3 | 9 | bar: 12 to 14
12 | 1 | 6 | bar: 15

## Лист2
0 | [7 empty] | 0
1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 5
3 | 4 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 6
4 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11
6 | 3 | 5 |  |  | 11 | 0 | 0 | 14
7 | 1 | 4 | 3 |  | 3 | 6 | 0 | 7
8 | 2 | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 9
9 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11
10 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8
11 | 3 | 9 |  |  | 11 | 0 | 0 | 14
12 | 1 | 6 |  |  | 14 | 0 | 0 | 15